## Sheet1
仕様書（GFF）
修正必要あり
タイトル |  |  |  | 説明画面 |  |  |  |  | メイン |  |  |  | リザルト |  |  |  | 完成
仕様 | 作業予定時間 | 実績時間 | 備考 | 仕様 | 作業予定時間 | 実績時間 | 備考 |  | 仕様 | 作業予定時間 | 実績時間 | 備考 | 仕様 | 作業予定時間 | 実績時間 | 備考 | 制作途中
タイトル画面設置 | 1 |  |  | タイトル画面設置 | 1 |  |  |  | BGM | 1 |  |  | タイトル画面設置 | 1
遷移（エンターキー） | 1 |  |  | 遷移（エンターキー） | 1 |  |  |  | ステージ構築 | 1 | 5 | クリアをどうするか | 遷移（エンターキー） | 1
BGM | 1 |  |  | BGM | 1 |  |  |  | 主人公表示 | 2 | 1 |  | BGM | 1
[9 empty] | 移動 | 2 | 0
[9 empty] | 移動のSE | 1
[9 empty] | ダッシュ | 3
[9 empty] | ダッシュのSE | 1
[8 empty] | 2 | 物体Xが前に通る | 3 | 2.5
[9 empty] | 懐中電灯 | 2 | 1
[8 empty] | 3 | 懐中電灯の光が消える | 5 | 4.5
[8 empty] | 3 | 後ろの友人が消える | 5
[8 empty] | 1 | 不気味な音を流す | 1 | 4
[8 empty] | 4 | 後ろから迫ってくる | 8
[9 empty] | ゲームオーバー判定 | 4
[9 empty] | クリア判定 | 4
[9 empty] | 街灯の作成 | 1 | 1
[9 empty] | 街灯設置 | 2 | 4 | 設置はいけるが 光がうまくいかない